## Hoja de Control
CASH INVENTORY
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo
Proyecto | CASH INVENTORY
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Gaes |  | Fecha Versión | 20/09/2022
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | 20/09/2022
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | Gaes |  | 20/09/2022
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Brayan Steven Galeano
Frank Barrios
Joham Rubio
Camilo Robayo

## Inventario
CASH INVENTORY
Inventario
RECURSOS TECNOLÓGICOS
HARDWARE |  |  |  | Cantidades
DISPOSITIVOS FINALES | Computador: | Nombre | Descripcion
|  | Cpu | ic5-6 generacion | 4
|  | Memoriaram | 12 gb | 4
|  | Disco duro | 256 gb ssd | 4
| Servidor fisico: caracteristicas | Nombre | Descripcion
rentado a goddady
|  | Cpu | procesador xeon e3-1245 v6 o superior | 1
|  | Memoria Ram | 16 gb | 1
|  | Disco duro | 500 gb | 1
| Dispositivos intermediarios: | Nombre | Descripcion
|  | Router | servicio de internet claro | 1
|  | Repitor de señal | tp-link n450 nbps | 1
| Dispositivos pasivos | Nombre | Descripcion
|  | Cable de red | utp 6A | 20mts
|  | Conectores | Plug Rj45 | 8
|  | Impresora termica Epson tm H6000IV |  | 1
|  | Lector de codigo de barras Scaner Sat Ld101r Plus laser usb |  | 1
|  | Impresora epson l3110 |  | 1
SOFTWARE | Computadores/servidores | Nombre | Descripcion
|  | sistema operativo | windows 10 | 4
|  | licencia de antivirus | Norton | 4
|  | licencias de office | 365 | 4
| Conexión a internet | internet fibra optica de 200 megas |  | 1

## Cronograma de Actividades (hidden)
lllllllllll
CASH INVENTORY
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2022-08-30 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto | [11 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17
 | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2022-08-29 to 2022-10-23
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Reconocer los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 1 | 1.3 | Presentación Proyecto | GESTOR DE PROYECTOS (Pepito Perez) |  | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 15 | 100% | 11
.1 | Describir los aspectos más relevantes de la Contextualización del Proyecto | I | 1 | 1.3 | Formulación del Proyecto | [Nombre Completo] |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 7 | 100% | 5
.1 | Seleccionar las Técnicas y elaborar los Instrumentos de Recolección de la Información | I | 1 | 1.3 | Informe de Análisis Recolección de Información | [Nombre Completo] |  | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 7 | 100% | 5
.1 | Reconocer el/los procesos de la Organización | I | 1 | 1.1 | Diagrama de Flujo del Proceso (BPMN) | [Nombre Completo] |  | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 7 | 100% | 5
.1 | Especificar los Requisitos Funcionales y No Funcionales del Sistema de Información | I | 2 | 2.4 | IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | [Nombre Completo] |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7 | 100% | 5
.1 | Clasificar el software necesaio para que el S.I. funcione correctamente | I | 3 |  | Inventario (Software) | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 100% | 5
.1 | Diseñar el Modelo Entidad Relacion del Sistema de Información (Diseño Conceptual) | II | 2 | 2.2 | Modelo Entidad Relación (Crow's Foot) | [Nombre Completo] |  | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5 | 100% | 5
.1 | Especificar el Diccionario de Datos Sistema de Información | II | 2 | 2.2 | Diccionario de Datos | [Nombre Completo] |  | 2021-12-04 | 2021-12-15 | 12 | 100% | 8
.1 | Elaborar el Informe de Distribución (Hardware y Software) | VII | 6 | 6.4 | Informe de Distribución (Hardware y Software) | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
.1 | Identificar las características de los procesos de desarrollo de software, frente al referente de calidad adoptado por la Organización | VII | 7 | 7.6 | Modelo de Calidad de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
1 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Estructurar la Organización de Entregas del Proyecto por Trimestre | I | 3 | 3.3 | Sistema Control de Versiones | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 4 | 0% | 2
.1 | Diseñar el diagrama de Casos de Uso del Sistema de Información | II | 2 | 2.3 | Diagrama de Casos de Uso | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 4 | 75% | 4
.1 | Especificar los Casos de Uso Extendido del Sistema de Información | II | 2 | 2.3 | Casos de Uso Extendido | [Nombre Completo] |  | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2 | 50% | 2
.1 | Diseñar los Algoritmos que cumplan con las Necesidades del Cliente | II | 2 | 2.1 | Diagr Flujo y Pseudocódigo Funcionalidad S.I. | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 100% | 5
.1 | Planear las actividades de trabajo de acuerdo con las necesidades de la Organización | II | 2 | 2.5 | Cronograma de Actividades | [Nombre Completo] |  | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3 | 50% | 1
.1 | Especificar recursos y presupuesto para el proyecto | II | 2 | 2.5 | Informe Uso de Recursos y Presupuestos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3 | 50% | 1
.1 | Diseñar el Diagrama de Clases del Sistema de Información | III | 3 | 3.2 | Diagrama de Clases | [Nombre Completo] |  | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 5 | 20% | 3
.1 | Diseñar los WireFrames o Mockup del Sistema de Información | III | 3 | 3.4 | WireFrames o Mockups | [Nombre Completo] |  | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 7 | 0% | 5
.1 | Diseñar el Modelo Relacional del Sistema de Información (Diseño Lógico - Normalizado) | III | 3 | 3.6 | Modelo Relacional (Normalizado) | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-16 | 7 | 0% | 5
.1 | Diseñar el diagrama de distribución para implementar el sistema de información | III | 3 | 3.5 | Diagrama de Distribución | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 4 | 75% | 4
.1 | Clasificar el hardware y software necesaio para que el S.I. funcione correctamente | IV | 1 | 1.2 | Inventario (Hardware y Software) | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
.1 | Especificar los costos del Proyecto | IV | 3 | 3.1 | Informe de Costos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
.1 | Realizar cuadro comparativo para evaluar los proveedores en la adquisicion de tegnologia para la implementación del sistema de información | VII | 6 | 6.2 | Cuadro Comparativo Proveedores | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
.1 | Elaborar informe del Modelo de Calidad de Software seleccionado aplicado al Sistema de Información | VIII | 7 | 7.3 | Informe sobre el Modelo de Calidad de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
.1 | Determinar el avance en las actividades contrastando lo planeado con lo ejecutado | VIII | 7 | 7.2 | Cronograma de Actividades | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
1 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Planeación de la Construcción del Sistema de Información | IV | 4 | 4.3 | Análisis de Sistema y/o DEA | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Construir la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DDL) | IV | 4 | 4.7 | Estructura de la Base de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Construir la Consultas a la Base de Datos del Sistema de Información (Diseño Físico - SQL - DML) | IV | 4 | 4.7 | Consultas a la Base de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Desarrollar las Intefaces del Sistema de información | V | 4 | 4.5 | Prototipo No Funcional | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
.1 | Codificar el S.I. a partir de la Planeación y el Lenguaje de Programación Seleccionado | V | 4 | 4.2 | Estructura S.I. MVC-POO-SQL | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
.1 | Desplegar el Sistema de Información en Servidores Locales | V | 4 | 4.6 | Despliegue Local del Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
.1 | Elaborar y validar los manuales de Usuario y de Operación del Sistema de Información | VIII | 7 | 7.1 | Manual de Usuario y Operación | [Nombre Completo] |  | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | 0% | 1
1 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
.1 | Elaborar el Manual Técnico del Sistema de Información | V | 4 | 4.4 | Manual Técnico | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 4 | 0% | 2
.1 | Elaborar el documento de pruebas de software donde se evidencia las tecnicas usadas, los planes y los procedimientos establecidos por la empresa. | V | 4 | 4.1 | Planeación Pruebas de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
.1 | Diseñar el Diagrama de Despliegue del S.I. a partir del Diagrama de Distribución | VI | 5 | 5.2 | Diagrama de Despliegue | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Desplegar el Sistema de Información en Servidores Externos | VI | 5 | 5.2 | Despliegue Externo del Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Elaborar el Plan de Instalación del Sistema de Información | VI | 5 | 5.3 | Plan de Instalación | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
.1 | Elaborar el Plan de Respaldo del Sistema de Información | VI | 5 | 5.3 | Plan de Respaldo | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
.1 | Elaborar el Plan de Migración de Datos del Sistema de Información | VI | 5 | 5.3 | Plan de Migración de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 1 | 0% | 0
.1 | Elaborar los manuales de Usuario y de Operación del Sistema de Información | VI | 5 | 5.5 | Manual de Usuario y Operación | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
.1 | Elaborar el Plan de Capacitación de Usuarios del Sistema de Información (Metodología, y Recursos) | VI | 5 | 5.1 | Plan de Capacitación | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
.1 | Ejecutar las Pruebas de Software y Elaborar su Documentación | VI | 5 | 5.4 | Documentación Pruebas de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
.1 | Elaborar el Contrato de Software según especificaciones tecnicas y condiciones para licitaciones, venta de bienes, prestación de servicios y procesos de compra-venta | VII | 6 | 6.1 | Contrato de Desarrollo de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
.1 | Elaborar el Informe sobre el cumplimiento de los términos de referencia previstos en la negociación (Contrato de Software) | VII | 6 | 6.3 | Informe sobre Cumplimiento Contrato Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
.1 | Evidenciar la Organización de Entregas del Proyecto por Trimestre | VIII | 7 | 7.5 | Sistema Control de Versiones y Cambios | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
.1 | Elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en el desarrollo de software, que consolide la información de las evidencias, hallazgos y novedades frente al seguimiento | VIII | 7 | 7.4 | Informe Final sobre el proceso de desarrollo del Proyecto y el Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
1 | 35332 - ESPECIFICAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACION DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
.1 | 436535 - Elaborar mapas de procesos que permitan identificar las áreas involucradas en un sistema de información, utilizando herramientas informáticas y las tic’s, para generar informes según las necesidades dela empresa
.1 | 436536 - Plantear diferentes alternativas, de modelos tecnológicos de información empresarial, teniendo en cuenta la plataforma tecnológica de la empresa y las tendencias del mercado, para dar solución a las situaciones relacionadas con el manejo de la información de la organización.
.1 | 436537 - Aplicar las técnicas de recolección de datos, diseñando los instrumentos necesarios para el procesamiento de información, de acuerdo con la situación planteada por la empresa
1 | 35322 - ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION.
.1 | 436540 - Construir el modelo conceptual del macrosistema frente a los requerimientos del cliente, mediante el uso e interpretación de la información levantada, representado en diagramas de clase, de interacción, colaboración y contratos de operación, de acuerdo con las diferentes secuencias, fases y procedimientos del sistema
.1 | 436541 - Valorar la incidencia de los datos en los procesos del macrosistema, tomando como referente el diccionario de datos y las miniespecificaciones, para la consolidación de los datos que intervienen, de acuerdo con parámetros establecidos.
.1 | 436542 - representa el bosquejo de la solución al problema presentado por elcliente, mediante la elaboración de diagramas de casos de uso, apoyadoen el análisis del informe de requerimientos, al confrontar la situaciónproblemica con el usuario según normas y protocolos de la organización
.1 | 436543 - interpretar el informe de requerimientos, para determinar lasnecesidades tecnológicas en el manejo de la información, de acuerdocon las normas y protocolos establecidos en la empresa
.1 | 436544 - elaborar el informe de los resultados del análisis del sistema deinformación, de acuerdo con los requerimientos del cliente segúnnormas y protocolos establecidos.
1 | 35333 - DISEÑAR EL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE.
.1 | 436545 - elaborar el informe de diseño del sistema de información, de acuerdocon la selección de las herramientas, tanto de software como dehardware, requeridas para la solución informática.
.1 | 436546 - diseñar la arquitectura del software, mediante la interpretación de lasclases, objetos y mecanismos de colaboración, utilizando herramientastecnológicas de diseño, de acuerdo con las tendencias de lastecnologías de la información y la comunicación.
.1 | 436547 - aplicar políticas y mecanismos de control en el diseño del sistema deinformación, mediante el análisis de la vulnerabilidad de la información,siguiendo los parámetros establecidos por la organización.
.1 | 436548 - construir el prototipo del sistema de información, a partir del análisis delas características funcionales del sistema en relación con facilidad demanejo, funcionalidad y experiencia del usuario, apoyado en softwareaplicado según protocolos de diseño.
.1 | 436549 - diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información, medianteel reconocimiento de hardware y software, de acuerdo con la tecnologíadisponible en el mercado, el informe de análisis levantado y el diagramade distribución
.1 | 436550 - diseñar la estructura de datos, a partir del modelo conceptualdeterminado en el análisis del sistema, utilizando herramientastecnológicas de bases de datos, según las normas y estándaresestablecidos
1 | 35320 - CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA.
.1 | 436472 - ejecutar y documentar las pruebas del software, aplicando técnicas deensayo-error, de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientosestablecidos por la empresa
.1 | 436473 - realizar la codificación de los módulos del sistema y el programaprincipal, a partir de la utilización del lenguaje de programaciónseleccionado, de acuerdo con las especificaciones del diseño
.1 | 436474 - interpretar el informe técnico de diseño, para determinar el plan detrabajo durante la fase de construcción del software, de acuerdo con lasnormas y protocolos establecidos en la empresa.
.1 | 436475 - elaborar el manual técnico de la aplicación, de acuerdo con lacomplejidad del aplicativo y según normas y procedimientos establecidospor la empresa.
.1 | 436476 - construir la interfaz de usuario, apoyado en la evaluación del prototipo,determinando las entradas y salidas requeridas en el diseño y definiendolos lineamientos para la navegación, de acuerdo con las necesidades delusuario
.1 | 436477 - construir el programa de instalación del aplicativo, utilizando lasherramientas de desarrollo disponibles en el mercado, según lascaracterísticas de la arquitectura de la solución
.1 | 436478 - construir la base de datos, a partir del modelo de datos determinado enel diseño del sistema, utilizando sistemas de gestión de base de datos,según los protocolos establecidos en la organización
1 | 35325 - IMPLANTAR LA SOLUCIÓN QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU OPERACIÓN.
.1 | 436551 - capacitar a los usuarios del sistema, sobre la estructuración y el manejodel aplicativo, de acuerdo con el plan establecido, el perfil de losusuarios, según políticas de la organización
.1 | 436552 - configurar el software de la aplicación para cliente y servidor, mediantela utilización del hardware disponible, ejecutándola en la plataformatecnológica, según normas y protocolos establecidos por la empresa.
.1 | 436553 - elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de laorganización, basado en los planes de instalación, respaldo y migracióndel sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimientode la solución informática
.1 | 436554 - elaborar informes técnicos relacionados con la solución informáticaimplantada, de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas,teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas yprotocolos establecidos.
.1 | 436555 - definir estrategias para la validación de manuales de usuario y deoperación, respondiendo a las necesidades y satisfacción del cliente,frente a la solución informática propuesta, según políticas de laorganización
1 | 35327 - PARTICIPAR EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA PERMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
.1 | 436556 - participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos,estableciendo cláusulas técnicas, que respondan a las necesidades delos actores de la negociación, de acuerdo con la ley de contratación
.1 | 436557 - definir estrategias para la elaboración de términos de referencia yprocesos de evaluación de proveedores, en la adquisición de tecnología,según protocolos establecidos.
.1 | 436558 - elaborar el informe sobre el cumplimiento de los términos de referenciaprevistos en la negociación, de acuerdo con la participación de cada unode los actores en relación con la satisfacción de los bienes informáticoscontratados y recibidos, según normas y protocolos de la organización.
.1 | 436559 - interpretar el diagnóstico de necesidades informáticas, para determinarlas tecnológicas requeridas en el manejo de la información, de acuerdocon las normas y protocolos establecidos por la empresa.
1 | 35329 - APLICAR BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE, DE ACUERDO CON EL REFERENTE ADOPTADO EN LA EMPRESA.
.1 | 436560 - aplicar los estándares de calidad involucrados en los procesos dedesarrollo de software, siguiendo el plan establecido para mantener laintegridad de los productos de trabajo definidos, según las prácticasde configuración establecidas por la empresa
.1 | 436561 - elaborar instrumentos e instructivos, requeridos por el aseguramientode la calidad, para documentar y evaluar los procesos de desarrollo desoftware, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidaspor la empresa
.1 | 436562 - identificar los puntos críticos de control en los procesos de desarrollode software, para establecer las acciones a seguir, garantizando elcumplimiento de los estándares de calidad, siguiendo los lineamientosestablecidos por la organización
.1 | 436563 - elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en eldesarrollo de software, que consolide la información de las evidencias,hallazgos y novedades frente al seguimiento y control de los productos,según normas internacionales y protocolos de la organización..
.1 | 436564 - evaluar procesos y productos de desarrollo de software, documentar yconcertar acciones a seguir, para garantizar el cumplimiento de lasnormas establecidas, de acuerdo con el plan definido y con los criteriosde medición, métricas y políticas determinados por la empresa
.1 | 436565 - identificar las características de los procesos de desarrollo desoftware, frente al referente de calidad adoptado por la empresa,ajustándolos a los resultados de las mediciones, evaluaciones yrecomendaciones realizadas

## Recursos
CASH INVENTORY
Recursos
Recursos Tecnologicos
HARDWARE |  |  |  | Cantidades
DISPOSITIVOS FINALES | Computador: | Nombre | Descripcion
|  | Cpu | ic5-6 generacion | 4
|  | Memoriaram | 12 gb | 4
|  | Disco duro | 256 gb ssd | 4
| Servidor fisico: caracteristicas | Nombre | Descripcion
rentado a goddady
|  | Cpu | procesador xeon e3-1245 v6 o superior | 1
|  | Memoria Ram | 16 gb | 1
|  | Disco duro | 500 gb | 1
| Dispositivos intermediarios: | Nombre | Descripcion
|  | Router | servicio de internet claro | 1
|  | Repitor de señal | tp-link n450 nbps | 1
| Dispositivos pasivos | Nombre | Descripcion
|  | Cable de red | utp 6A | 20mts
|  | Conectores | Plug Rj45 | 8
|  | Impresora termica Epson tm H6000IV |  | 1
|  | Lector de codigo de barras Scaner Sat Ld101r Plus laser usb |  | 1
|  | Impresora epson l3110 |  | 1
SOFTWARE | Computadores/servidores | Nombre | Descripcion
|  | sistema operativo | windows 10 | 4
|  | licencia de antivirus | Norton | 4
|  | licencias de office | 365 | 4
| Conexión a internet | internet fibra optica de 200 megas |  | 1
Recursos Humanos (profesionales que se requieren para desarrollar las actividades del cronograma Gannt
profesionales: |  | Nombres | Salario
1 | gestion de proyectos | Brayan galeano | 1200000
2 | analista de software | camilo robayo | 1200000
3 | diseñador web (front-end) | joham rubio | 1200000
4 | gestor de bases de datos | frank barrios | 1200000

## Presupuesto
CASH INVENTORY
Presupuesto
RECURSOS TECNOLÓGICOS
HARDWARE |  |  |  | Cantidades
DISPOSITIVOS FINALES | Computador: | Nombre | Descripcion
|  | Cpu | ic5-6 generacion | 4
|  | Memoriaram | 12 gb | 4
|  | Disco duro | 256 gb ssd | 4
| Servidor fisico: caracteristicas | Nombre | Descripcion
rentado a goddady
|  | Cpu | procesador xeon e3-1245 v6 o superior | 1
|  | Memoria Ram | 16 gb | 1
|  | Disco duro | 500 gb | 1
| Dispositivos intermediarios: | Nombre | Descripcion
|  | Router | servicio de internet claro | 1
|  | Repitor de señal | tp-link n450 nbps | 1
| Dispositivos pasivos | Nombre | Descripcion
|  | Cable de red | utp 6A | 20mts
|  | Conectores | Plug Rj45 | 8
|  | Impresora termica Epson tm H6000IV |  | 1
|  | Lector de codigo de barras Scaner Sat Ld101r Plus laser usb |  | 1
|  | Impresora epson l3110 |  | 1
SOFTWARE | Computadores/servidores | Nombre | Descripcion
|  | sistema operativo | windows 10 | 4
|  | licencia de antivirus | Norton | 4
|  | licencias de office | 365 | 4
| Conexión a internet | internet fibra optica de 200 megas |  | 1
Recursos Humanos (profesionales que se requieren para desarrollar las actividades del cronograma Gannt
profesionales: |  | Nombres | Salario
1 | gestion de proyectos | Brayan galeano | 1200000
2 | analista de software | camilo robayo | 1200000
3 | diseñador web (front-end) | joham rubio | 1200000
4 | gestor de bases de datos | frank barrios | 1200000
COSTOS FIJOS
| COSTO UNITARIO | CANTIDAD PERSONAS | CANTIDAD MESES
ARRIENDO | 1000000 | N/A | 24
TRANSPORTE | 120000 | 4 | 24
ALIMENTACIÓN | 120000 | 4 | 24
SERVICIOS OFICINA | 300000 | N/A | 24
COLOCARLE UN VALOR A CADA UNO DE LOS RECURSOS EN TÉRMINOS DE UNA UNIDAD DE TIEMPO: EJEMPLO UN MES

## Costos (hidden)
CASH INVENTORY
Costos
RECURSOS TECNOLÓGICOS
|  |  |  | VALOR UNITARIO | CANTIDADES | MESES | SUBTOTAL
HARDWARE | Los dispositivos finales | CPU | IC5-6 GENERACION | 1200000 | 4 | N/A (COMPRA) | 4800000
|  | MEMORIA RAM | 12 GB | 220000 | 4 | N/A (COMPRA) | 880000
|  | DISCO DURO | 256 GB | 175000 | 4 | N/A (COMPRA) | 700000
| servidor fisico: caracteristicas | CPU | PROCESADOR XEON E3-1245 V6 O SUPERIOR | 1200000 | 1 | N/A (COMPRA) | 1200000
|  | MEMORIA RAM | 16 GB | 315000 | 1 | N/A (COMPRA) | 315000
|  | DISCO DURO | 500 GB | 253000 | 1 | N/A (COMPRA) | 253000
| Dispositivos intermediarios: | Repitor de señal | TP-LINK N450 NBPS | 115000 | 1 | N/A (COMPRA) | 115000
| Dispositivos pasivos | cable de red | utp 6A | 23000 | 20mts | N/A (COMPRA) | 23000
|  | conectores | Plug rj45 | 800 | 8 | N/A (COMPRA) | 6400
|  | Impresora termica Epson tm H6000IV |  | 800000 | 1 | N/A (COMPRA) | 800000
|  | lector de codigo de barras Scaner Sat Ld101r Plus laser usb |  | 130000 | 1 | N/A (COMPRA) | 130000
|  | impresora epson l3110 |  | 880000 | 1 | N/A (COMPRA) | 880000
SOFTWARE | computadores/servidores | sistema operativo | windows 10 | 1099999 | 4 | N/A (COMPRA) | 4399996
|  | licencia de antivirus | Norton | 13333 | 4 | 24 | 319992
|  | servidor de aplicaciones | librerias / | 71000 | 1 | 12 | 852000
|  | servidor de bases de datos | BBDD SQL | 370000 | 1 | 12 | 4440000
|  | licencias de office | 365 | 26190 | 4 | 24 | 2514240
|  | Go daddy |  | 26190 | 1 | 12 | 314280
|  | Licencia Balsamiq |  | 388493 | 2 | N/A (COMPRA) | 776986
| Conexión a internet | internet fibra optica de 200 megas |  | 53593 | 1 | 24 | 1262232
RECURSO HUMANOS (Profesionales que se requieren para Desarrollar las Actividades del Cronograma de Gantt)
ITEM | PROFESIONALES | NOMBRES | SALARIO | Valor Día | Días | Subtotal_Profesional
1 | GESTOR DE PROYECTOS | Brayan Galeano | 1200000 | 40000 | 360 | 14400000
2 | DESARROLLADOR (BACK-END) | Camilo Robayo | 1200000 | 40000 | 360 | 14400000
3 | DISEÑADOR WEB (FRONT-END) / TESTER | Joham Rubio | 1200000 | 40000 | 360 | 14400000
4 | GESTOR DE BASES DE DATOS | Frank Barrios | 1200000 | 40000 | 360 | 14400000
|  |  |  | subtotal REC HUM |  | 57600000
COSTOS FIJOS
COSTO UNITARIO |  |  | COSTO TOTAL | CANTIDAD PERSONAS | CANTIDAD MESES
ARRIENDO |  | 1000000 | 12000000 | N/A | 12
SERVICIOS OFICINA |  | 300000 | 3600000 | N/A | 12
TOTAL= |  | 1300000 | 15600000
TABLA DE COSTOS n
Servicios de Máquina Virtual para el Montaje de Proyectos Web
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | SUBTOTALES
1 | RECURSOS HARDWARE |  | 10102400
2 | RECURSOS SOFTWARE |  | 14879726
3 | RECURSOS HUMANOS |  | 58400000
4 | COSTOS FIJOS |  | 15600000
|  | TOTAL DEL PROYECTO | 98982126