## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15
Trimestre I | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Gaes | Terminado
Nombre proyecto | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Objetivos generales | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Brayan Galeano | Terminado
Objetivos específicos | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Planteamiento del problema | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Brayan Galeano | Terminado
Alcance del proyecto | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Justificación | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Brayan Galeano | Terminado
En el proyecto se evidencian técnicas de levantamiento de información | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Elaboración del mapa de procesos | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Brayan Galeano | Terminado
Diagrama de flujo de proceso | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Evidencia el uso de sistemas de control de versiones | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Brayan Galeano | Terminado
Definición preliminar de Inventario (Software) | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Camilo Robayo | Terminado
Primera entrega Proyecto | 15.10.2021 | 17.12,2021 | Gaes | Terminado
Trimestre II | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Gaes | Terminado
Diagrama de casos de uso | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Brayan Galeano | Terminado
formato de casos de uso extendido. | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Camilo Robayo | Terminado
El modelo entidad relación | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Brayan Galeano | Terminado
Evidencia el diccionario de datos. | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Camilo Robayo | Terminado
Evidencia un cronograma, presupesto y selección del personal | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Brayan Galeano | Terminado
Diagrama de gantt | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Camilo Robayo | Terminado
Informes de uso de recursos y presupuestos | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Brayan Galeano | Terminado
Segunda entrega Proyecto | 01.02.2022 | 15.04.2022 | Gaes | Terminado
Trimestre III | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | En proceso
Diagrama de clases del proyecto | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | Terminaro
Prototipo usando mockups o wireframes o html. | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | En proceso
Modelo entidad relación | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | Terminado
Diagrama de distribución. | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | Terminado
Diccionario de datos. | 2022-04-19 | 2022-06-28 | Gaes | Terminado
Trimestre IV | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Revisión del uso de Control de Versiones | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Sistemas de integración continua(Opcional) | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Informe de costos que dependen de hardware | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Construcción de la base de datos. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Uso de la base de datos | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Trimestre V | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Prototipo no funcional usando CSS. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Elaboración del manual técnico. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Pruebas Unitarias. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Pruebas caja negra. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Pruebas caja blanca. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Pruebas funcionales. | 2022 | 2022 | Gaes | No iniciado
Trimestre VI | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Informe de migración de datos. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Plan de instalación. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Plan derespaldo y plan de migración. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Construcción del manuales de usuario y de operación. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Documentación de las pruebas. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Trimestre VII | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Distribución física de los equipos de hardware y software que se necesitan para implementar el sistema de información. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Cuadro comparativo entre los diferentes proveedores donde se va adquirir hardware o software necesario para el desarrollo del sistema de información. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Realización de contratos de desarrollo de software. | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Trimestre VIII | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Evidencia que se aplica algún modelo de calidad | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Actualizar contenido de manuales de usuario y operación | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Actualizar el diagrama de Gantt de acuerdo a las actividades realizadas en los trimestres anteriores | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado
Revisión de Proyecto terminado al 100% | 2023 | 2023 | Gaes | No iniciado