## Hoja1
Entregable | Porcentaje | Asignado | observacion | Avance esperado 20/03/2023 | Avance 20/03/2023 | Avance esperado 20/03/2023 | Avance 20/03/2023 | Proxima Reunión | Fecha Adecuada | Fecha limite
Informe de Migración |  | Frank B - Brayan G | Documentación de ejemplo | 60% | 100% | N/A | N/A | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 2023-03-26
Plan de Migración
Plan de instalación | 70% | Johan R |  | 100% | 80% | 100%
Plan de respaldo |  | Brayan G | Documentación de ejemplo | 80% | 60% | 100%
Manual de usuario | 100% | Frank B |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Manual de operación |  | Camilo |  | 80% | 65% | 100%
Plan de Pruebas Maestro | 90% | Johan R | Documentación de ejemplo | 100% | 100% | N/A | N/A
Plan de Pruebas Funcionales |  | Johan R - Camilo | Documentación de ejemplo | 60% | 100% | N/A | N/A